## Sheet1
| 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-08-05
服务器选择 | bar: 2016-07-18 to 2016-07-19
版本管理建设 | bar: 2016-07-19
后端框架选择 | bar: 2016-07-19 to 2016-07-23
业务逻辑确定 | bar: 2016-07-18 to 2016-07-24
数据指标 | bar: 2016-07-19 to 2016-07-22
数据原型建立 | bar: 2016-07-21 to 2016-07-24
数据库构建 | bar: 2016-07-23 to 2016-07-24
搭建开发工程 | bar: 2016-07-23 to 2016-07-25
开发管理功能 | bar: 2016-07-25 to 2016-07-27
开发APP接口 | bar: 2016-07-27 to 2016-07-31
APP界面设计 | bar: 2016-07-21 to 2016-07-23
IM开发调试 | bar: 2016-07-19 to 2016-07-23
APP功能开发 | bar: 2016-07-24 to 2016-07-31
测试 | bar: 2016-08-01 to 2016-08-03